  - Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan

Permasalahan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 yang dihadapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antara lain:

- Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat terkait refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 yang menyebabkan beberapa anggaran kegiatan dialihkan untuk penanganan COVID-19 sehingga diperlukan penyesuaian kembali.

- Ada beberapa kegiatan terkait DAK Non Fisik yang dialihkan ke program lain sesuai hasil pemetaan dari kementerian.

- Keterlambatan update E-Katalog untuk harga dan spesifikasi barang/jasa yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga perlu disesuaikan kembali.

- Adanya ketentuan juknis kementerian/lembaga yang sulit diimplementasikan.

- Beberapa kegiatan yang jenis pengadaannya penunjukan langsung, kontraknya dilaksanakan pada triwulan tiga (bulan Juli dan Agustus).

- Adanya perubahan sistem dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mengakibatkan penyesuaian beberapa akun belanja dan penganggaran.

- Sebagian besar pelaksanaan program dan kegiatan mulai dilaksanakan pada bulan ke tiga Triwulan I Tahun 2021 dengan pelaksanaan yang relatif lambat mengakibatkan capaian kinerja menjadi rendah dan sangat rendah.

- Proses pengadaan barang dan jasa bermasalah pada tahapan proses lelang.

- Kondisi geografis berupa daerah kepulauan.

- Keterbatasan kapasitas aparatur dalam hal manajemen administrasi keuangan.

- Keterbatasan kuantitas aparatur menyebabkan perbandingan aparatur dengan beban kerja menjadi tidak seimbang.

- Sarana dan prasarana layanan administrasi perkantoran yang belum memadai terutama di kecamatan kepulauan.

  - Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain:

- Perlu pencermatan program dan kegiatan untuk triwulan selanjutnya karena terkait dengan kebijakan rekonstruksi program dan refocusing anggaran;

- Perencanaan teknis dilaksanakan setahun lebih awal dari kegiatan konstruksinya.

- PPTK menyusunan perencanaan kegiatan lebih awal.

- Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengejar keterlambatan pencapaian target pada triwulan selanjutnya.

- Perlu tindak lanjut terhadap kendala teknis yang terjadi pada proses lelang sesuai dengan hasil evaluasi.

- Perbaikan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi, terutama transportasi laut yang menghubungkan antar pulau-pulau kecil.

- Peningkatan kapasitas aparatur teknis pelaksana kegiatan melalui pendidikan dan pelatihan.

- Penambahan jumlah aparatur melalui seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).

- Peningkatan sarana dan prasarana layanan administrasi perkantoran yang belum memadai.